INSTITUTO FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO

ENPRO 7

RELATÓRIO PARCIAL DA DISCIPLINA DE CATALISADOR I PARA O PROJETO NA COORDENADORIA GERAL DE GESTÃO DE PESSOAS DO IFES CAMPUS CARIACICA

CARIACICA

2020

# 1 CONFECÇÃO DO CONTRATO DE CONSULTORIA

(Equipe: Enpro Jr.).

Foi firmado um contrato entre as partes interessadas, Enpro Jr e a Coordenadoria Geral de Gestão de Pessoas (CGGP) do Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes) campus Cariacica, a fim de garantir e resguardar a confidencialidade das informações, escopo do projeto, consultores, e o tempo de realização do projeto.

# 2 REUNIÃO DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA

(Responsável: Bruno Salvarez; Equipe: Jônatas Silva, Jordan Dias, Aldemir Junior, Karolina Mairink, Kaylla Lage, Pedro Colodetti e Elisa Alvarenga).

Após a confecção do contrato, foi realizada uma reunião de apresentação da proposta desenvolvida pela Enpro Jr. para que ambas as partes interessadas estejam cientes e acordadas a respeito dos entregáveis e prazos a serem cumpridos.

3 CRIAÇÃO DE UM PLANO DE AÇÃO 5W2H

(Responsável: Pedro Colodetti; Equipe: Kaylla Lage).

Para o preparo do plano de ação do projeto (5W2H), foram pontuados as principais tarefas a serem executadas e estas foram estruturadas através de um modelo, detalhando o modo de operação de cada uma. Foram estabelecidas datas e divididas equipes para a realização de cada passo.

| Plano de Ação |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| O quê (Ação) | Por quê | Onde | Quando |  | Quem | Como | Custo |
|  |  |  | Início | Fim |  |  |  |
| CRIAÇÃO DE UM MODELO PARA GERENCIAMENTO DA ROTINA | Para auxiliar na comunicação entre a equipe no dia a dia, reduzindo falhas por “esquecimento”, falhas de comunicação e proporcionando um melhor acompanhamento do andamento das tarefas, além de um melhor gerenciamento do tempo. | Reunião online | 19/03/2020 | 24/06/2020 | Todos da equipe do projeto | Estruturando uma ferramenta de controle para o gerenciamento de tarefas e rotinas | N/A |
| TREINAR OS SERVIDORES PARA O USO DA FERRAMENTA TRELLO | Facilitar a utilização da ferramenta pelos servidores | Reunião online com os participantes do projeto | 13/08/2020 | 13/08/2020 | Equipe 1 - Kaylla, Jonatas , Karolina. | Através de conferências online com os integrantes do CGGP, seguindo o roteiro de treinamento estabelecido previamente | N/A |
| CRIAÇÃO DE UM TRELLO PERSONALIZADO PARA A CGGP | A personalização do trello para a CGGP auxilia para que o uso da ferramenta seja mais eficiente. | Reunião online com os participantes do projeto | 28/08/2020 | 28/08/2020 | Equipe 2 - Aldemir, Jordan, Bruno, Pedro , Elisa | Através de conferências online com os integrantes do CGGP para auxiliar na personalização do trello | N/A |

# 4 REUNIÃO DE ALINHAMENTO DE CRONOGRAMA

(Responsável: Bruno Salvarez; Equipe: Elisa Alvarenga).

Foi realizado no dia 02 de julho de 2020, com os membros do setor, uma reunião virtual para realinhamento do cronograma que teve de ser alterado, tendo em vista o cenário de isolamento social em vigor no período. Na reunião foram definidas as novas etapas a serem desenvolvidas e os novos prazos de entrega. Também foi discutido sobre a maneira como o projeto seria desenvolvido, relatando todo o seu escopo e como a equipe iria gerenciá-lo, mesmo de forma remota.

# 5 CRIAÇÃO DO MANUAL

(Responsável: Aldemir Junior, Equipe: Jônatas Almeida e Elisa Alvarenga)

A equipe desenvolveu e disponibilizou um manual para acompanhamento com as instruções e ferramentas básicas necessárias a respeito da melhor utilização do Trello, para que os funcionários do setor possam aprender e se familiarizar com as principais ferramentas da plataforma. Tendo também como objetivo servir como base para sanar posteriores dúvidas no dia a dia da utilização da ferramenta, podendo ser consultado a qualquer momento por qualquer um dos usuários.

# 6  REUNIÃO DE APRESENTAÇÃO DO MANUAL

(Responsável: Karolina Mairink; Equipe: Jônatas Silva, Karolina Mairink e Kaylla Lage)

Realizada a construção do manual, no dia 13 de agosto de 2020 foi agendada uma reunião de apresentação com os integrantes do setor, sendo que apenas a Camila Dias pôde comparecer. Esta reunião teve a finalidade de ensinar de forma prática a utilização do Trello, tendo como base todas as funcionalidades básicas que estão explicitadas no manual.

Como a reunião foi realizada através da plataforma virtual, utilizou-se da função compartilhamento de tela, para possibilitar os consultores de percorrer todas as abas e funcionalidades do Trello, assim como descrito no manual, a todo instante confirmando com a cliente em questão se o mesmo estava compreendendo, para que possíveis dúvidas fossem sanadas naquele momento.

Após ter sido passado um panorama geral de utilização da ferramenta, também foi discutido com a cliente possibilidades de personalização de possíveis modelos que ela pudesse utilizar no gerenciamento do setor. A partir disto, uma nova reunião foi agendada, possuindo como objetivo a construção de um modelo personalizado no Trello de acordo com as atuais necessidades do CGGP, que será descrito posteriormente.

Ainda para um bom aproveitamento da reunião posterior, foi sugerido a Camila que consultasse o manual e pensasse de acordo com as ideias fomentadas nesta, a respeito de novas personalizações do Trello a ser construído para o setor.

# 7 REUNIÃO DE APRESENTAÇÃO DO QUADRO DA CGGP

(Responsável: Aldemir Junior; Equipe: Bruno Salvarez, Jordan Dias, Pedro Colodetti e Elisa Alvarenga).

Após a reunião de esclarecimento das funcionalidades do Trello e com as principais dores do setor já levantadas, os consultores reuniram-se para estruturar um quadro no Trello de maneira mais eficiente e específica para as atividades do setor em questão. Em seguida, realizou-se uma reunião no dia 28 de agosto de 2020 com a coordenadora do setor, Camila Dias, com a finalidade de expor quais as principais ferramentas e usabilidades do Trello a equipe considerou de maior importância para o setor e treiná-la para que o quadro em questão já pudesse ser utilizado pelos funcionários da CGGP. Alguns dos principais pontos estruturados no Trello foram:

- Divisões das Listas de atividades por nome do funcionário, além de conter uma lista para as atividades, outra para atividades urgentes e outra com atividades fixas mensais. Ademais, a pedido da coordenadora, foi adicionado uma lista referente aos emails do setor;

- Etiquetas para demarcar as principais funções do setor, de forma a destacar visualmente as mesmas perante as demais;

- Calendário geral com todas as atividades do setor para acompanhamento;

- Botão para arquivar automaticamente os cartões colocados na lista de tarefas concluídas.

Ao final da reunião ficou delimitado a implantação de informações relevantes para a CGGP, de forma que esta possa proceder com a utilização da ferramenta. Também alinhou-se demais reuniões de acompanhamento de forma a, posteriormente, os alunos ampararem o setor com possíveis complicações que possam surgir com a execução da ferramenta.